## 月负荷图标1月 (hidden)
1月模具每日产能负荷表（新模具不含修改模）

## 月负荷图标1月总 (hidden)
制程 | 新模工时 | 标准产能 | 百分比 | 空余产能
设计 | 153 | 704 | 21.73% | 551
编程 | 116 | 464 | 25% | 348
CNC粗 | 221 | 512 | 43.16% | 291
CNC电极 | 130 | 455 | 28.57% | 325
CNC精 | 272 | 342 | 79.53% | 70
五轴CNC | 210 | 342 | 61.4% | 132
中丝 | 55 | 221 | 24.89% | 166
EDM | 130 | 455 | 28.57% | 325
抛光 | 34 | 99 | 34.34% | 65
钳工 | 235 | 976 | 24.08% | 741
合计 | 1556 | 4570 | 34.05% | 3014

## Sheet1
模具编号 |  | LA26006
No. |  | 1
项目名称 |  | Ziti
产品名称 |  | Logitech Bioko M END CAP
钳工组 |  | 彭意
里程碑 | 序号 | 工序 | 项目工序预计完成时间 | 项目工序实际完成时间
| 1 | 模具开发开荒期 | 2026-01-15 | 2026-01-15
| 1.1 | 项目立项 | 2026-01-16 | 2026-01-16
| 1.2 | 2D图纸 | 2026-01-17 | 2026-01-17
| 1.3 | 3D图纸 | 2026-01-18 | 2026-01-18
| 1.4 | MTD | 2026-01-19 | 2026-01-19
| 1.5 | 开模 | 2026-01-20 | 2026-01-20
| 1.6 | 合模 | 2026-02-02 | 2026-02-02
里程碑 | 1.6.1 | 模具FaiCpk报告 | 2026-02-07 | 2026-02-07
| 2 | 【收敛黑盒A】白模尺寸与结构验证期 | 2026-02-08 | 2026-02-08
| 2.1 | T0试模 | 2026-02-09 | 2026-02-09
| 2.1.1 | 模具 T0 首次上机试模 | 2026-02-09 | 2026-02-09
| 2.1.2 | T0 外观评估 | 2026-02-09 | 2026-02-09
| 2.1.3 | T0 尺寸Fai报告 | 2026-02-10 | 2026-02-10
| 2.1.4 | T0 3D报告 | 2026-02-13 | 2026-02-13
| 2.2 | 问题检讨与修模流转 | 2026-02-14 | 2026-02-14
| 2.2.1 | T0修模问题汇总 | 2026-02-15 | 2026-02-15
| 2.2.2 | 修模方案 | 2026-02-16 | 2026-02-16
| 2.2.3 | 模宝易报修 | 2026-02-17 | 2026-02-17
| 2.2.4 | T0样品寄样 | 2026-02-18 | 2026-02-18
| 2.3 | 白模修模损耗池 (节点补丁：缓冲黑盒化) | 2026-02-19 | 2026-02-19
| 2.3.1 | Tn 试模与尺寸修模反复验证 | 2026-02-20 | 2026-02-20
| 3 | 咬花前置阀门 | 2026-02-21 | 2026-02-21
| 3.1 | 尺寸达标 | 2026-02-22 | 2026-02-22
| 3.2 | 结构干涉清零 | 2026-02-23 | 2026-02-23
| 4 | 【收敛黑盒B】外观验证与微调期 | 2026-02-24 | 2026-02-24
| 4.1 | 咬花加工 | 2026-02-25 | 2026-02-25
| 4.2 | 咬花后试模与验证 | 2026-02-26 | 2026-02-26
| 4.2.1 | t0试模 (咬花后首试用小写字母区分) | 2026-02-27 | 2026-02-27
| 4.2.2 | 光泽、粗糙度测试 | 2026-02-28 | 2026-02-28
| 4.2.3 | 咬花后 FAI 尺寸复测 | 2026-03-01 | 2026-03-01
| 4.2.4 | 咬花后 3D 扫描复测 | 2026-03-02 | 2026-03-02
| 4.3 | 问题闭环确认 | 2026-03-03 | 2026-03-03
| 4.4 | 咬花后试模样品寄样 | 2026-03-04 | 2026-03-04
| 4.5 | 纹理与外观微调反复验证 | 2026-03-05 | 2026-03-05
| 5 | PRR 试产准入 | 2026-03-06 | 2026-03-06
| 5.1 | 系统资料本地固化 | 2026-03-07 | 2026-03-07
| 5.1.1 | 模宝易上传新模资料 | 2026-03-08 | 2026-03-08
| 5.1.2 | MS 系统上传新模资料 | 2026-03-09 | 2026-03-09
| 5.2 | 下发邮件通知试产 | 2026-03-10 | 2026-03-10
| 5.3 | 正式试产 | 2026-03-11 | 2026-03-11
| 5.4 | 签样 | 2026-03-12 | 2026-03-12
| 5.5 | 寄样客户确认 | 2026-03-13 | 2026-03-13
| 5.6 | 32模CPK测量 | 2026-03-14 | 2026-03-14
| 5.7 | 试产3D扫描 | 2026-03-15 | 2026-03-15
| 5.8 | 客户其他测试 | 2026-03-16 | 2026-03-16
| 6 | 转量产 | 2026-03-17 | 2026-03-17
| 6.1 | 客户跑线 | 2026-03-18 | 2026-03-18
| 6.2 | 客户跑线通过 | 2026-03-19 | 2026-03-19
| 6.3 | 内部下发邮件模具转入量产 | 2026-03-20 | 2026-03-20