## 罗技新项目状态表总表 (2)
项目信息管理表
NO. | 项目信息 | [13 empty] | 内部节点 | [7 empty] | 项目推进细节
| 客户名称 | 客户基地 | 项目名称 | 产品名称 | 落地工厂 | 模具 套数 | 料号 | 穴号 | 模具编号 | 项目经理 | 项目工程师 | 模具项目 | QE | 风险等级 | 项目启动 | T1时间 | G/L 时间 | VMP | MP | 现阶段 | T1尺寸是否达标 | 试模次数 | Tooling FAI | Part FAI | 更新日期 | 项目推进进展细节 | 当前节点 | 项目预估完成时间
1 | 罗技 | 苏州 | Ziti | End Cap | A厂 | 1 | 400-008905 | SZ1-4 | LA26006 | 张舜杰 | 左聪 | 胡荣武 | 王婕 | 正常 | 2026-01-15 | 2026-02-12 | 2026-02-26 |  |  | T4 | 否 | 5 | 85.2% | 98% | 2026-03-03 | 今天T5试模，当前在装配 | 进行中 | 2026-02-28
2 | 罗技 | 苏州 | Ziti | Bracket | A厂 | 1 | 400-008906 | SZ1-4 | LA26007 | 张舜杰 | 左聪 | 胡荣武 | 柳彬彬 | 正常 | 2026-01-15 |  |  |  |  | T1 | 否 | 1 | 97.6% | 97% | 2026-03-02 | 3/1日T1试模，3/2日下发修模资料，前模外发咬花，后模维修 | 进行中 | 2026-02-27
3 | 罗技 | 苏州 | Ziti | End Cap | 越南 | 1 | 400-008905 | VN1-4 | LA26012 | 张舜杰 | 左聪 | 胡荣武 | 王婕 | 正常 | 2026-01-15 | 2026-02-23 |  |  |  | T2 | 否 | 2 | 85.2% | 98% | 2026-03-02 | 外发咬花中，钳工回复预计3/3日回来 | 进行中 | 2026-03-01 | 11
4 | 罗技 | 苏州 | Ziti | Bracket | 越南 | 1 | 400-008906 | VN1-4 | LA26013 | 张舜杰 | 左聪 | 胡荣武 | 柳彬彬 | 正常 | 2026-01-15 | 2026-02-27 | 2026-02-23 |  |  | T0 | 否 | 1 | 97% | 99% | 2026-03-02 | 外发咬花中，钳工回复预计3/4日回来 | 进行中 | 2026-02-27
4 | 罗技 | 苏州 | Ziti | Bracket | 越南 | 1 | 400-008906 | VN1-4 | LA26000 | 张舜杰 | 左聪 | 胡荣武 | 柳彬彬 | 正常 | 2026-01-15 | 2026-02-27 | 2026-02-23 |  |  | T0 | 否 | 1 | 97% | 92% | 2026-03-04 | 21312312132 | 已完成 | 2026-02-27